## Summary
Краткий обзор
Области | Сводная информация о предполагаемых потребностях (в долл. США)
| Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами | Всего
Непродовольственные товары, денежная помощь, продовольствие | 0 | 0 | 0
Здравоохранение, образование | 0 | 0 | 0
Чрезвычайное реагирование, связь, межведомственное взаимодействие | 0 | 0 | 0
Управление, финансы, кадры, секция финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
Защита | 0 | 0 | 0
Снабжение и закупки | 0 | 0 | 0
Поселение, приют, ВССГ | 0 | 0 | 0
Данные, регистрация, мгновенный обмен сообщениями, IT | 0 | 0 | 0
Программа | 0 | 0 | 0
Координация и организация работы лагерей | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0

## NFI-CRI-CBI-Food
Непродовольственные товары/товары первой необходимости, денежная помощь и продовольствие
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Согласуйте стандартный набор непродовольственных товаров, шкалу распределения и протокол распределения на основе ожидаемого профиля населения, культурных предпочтений, климатических и экологических соображений, подхода с учетом возраста, пола и разнообразия и возможностей монетизации помощи в сфере непродовольственных товаров.
2 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Запустите и поддерживайте инициативы по наращиванию потенциала и обмену знаниями с партнерами в сфере непродовольственных товаров/членами кластера по гуманитарным стандартам и сквозным вопросам для эффективного реагирования в сфере непродовольственных товаров.
3 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Составьте карту существующих участников и органов власти в сфере непродовольственных товаров, а также имеющихся у них запасов непродовольственных товаров и мест их складирования на страновом уровне.
4 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Оцените необходимость увеличения складских мощностей для хранения запасов непродовольственных товаров на случай чрезвычайной ситуации.
5 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Согласуйте с участниками в сфере непродовольственных товаров/убежища и кластером по вопросам непродовольственных товаров тип предметов чрезвычайной помощи, которые необходимо заранее разместить на складах, включая согласованные спецификации и количество на основе предусмотренного сценария планирования на случай чрезвычайных ситуаций/стратегии реагирования.
6 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | В качестве руководителя учреждения-исполнителя или кластера в сфере предоставления убежища или непродовольственных товаров внесите свой вклад в обсуждение инструмента быстрой оценки и методологии.
7 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Подготовьте цепочку поставок непродовольственных товаров УВКБ ООН для обеспечения поставок в чрезвычайных ситуациях.
8 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Оцените возможности по закупке непродовольственных товаров местного производства, а не товаров из глобальных запасов (если это возможно), для сокращения времени поставок и потребностей в транспорте, а также снижения вреда окружающей среде.
9 | Непродовольственные товары/товары первой необходимости | Определите наиболее подходящую стратегию поставок непродовольственных товаров в тесном сотрудничестве с правительством и сообществами и в консультации с партнерами/кластером.
10 | Денежная помощь | Используйте товары первой необходимости в качестве приоритетного способа оказания помощи в чрезвычайных ситуациях в соответствии с политикой УВКБ ООН в области применения товаров первой необходимости на 2022-2026 годы. См. https://www.unhcr.org/61fbc91a4
11 | Денежная помощь | Заранее разработайте детальную программу оказания денежной помощи в чрезвычайных ситуациях, учтя при этом: адресность (кому?), сумму помощи (сколько?), продолжительность (на какой срок?) и цель (почему — основные потребности?). См. https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/protection-operations/cash-based-interventions/documents/english/tools-guidance/CBI%20Repository.pdf
12 | Денежная помощь | Определите операционные процедуры и средства контроля, используя шаблон стандартных операционных процедур для оказания денежной помощи. См. https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/protection-operations/cash-based-interventions/documents/english/tools-guidance/CBI%20Repository.pdf
13 | Денежная помощь | Обеспечьте участие правительства и местных органов власти и их заинтересованность.
14 | Денежная помощь | Обеспечьте доступность поставщика финансовых услуг: убедитесь, что существующий поставщик способен покрыть расходы на реагирование на чрезвычайные ситуации. В противном случае инициируйте закупки. Убедитесь, что выбранные механизмы поставки могут быть использованы для обеспечения необходимым беженцев и/или вынужденных переселенцев в соответствии с правилами «Знай своего клиента». См. https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/protection-operations/cash-based-interventions/documents/english/tools-guidance/CBI%20Repository.pdf
15 | Денежная помощь | Убедитесь, что данные о регистрации или записи доступны или к ним можно будет получить доступ без задержек: необходимы минимальные, базовые персональные данные и индивидуальный уникальный идентификатор (например, proGres ID, национальные идентификационные данные).
16 | Денежная помощь | Проведите минимальный анализ технико-экономического обоснования (см. план анализа технико-экономического обоснования денежной помощи в чрезвычайных ситуациях). См. https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/protection-operations/cash-based-interventions/documents/english/tools-guidance/CBI%20Repository.pdf
17 | Денежная помощь | Подготовьте к использованию инструменты PRIMES от УВКБ ООН и CashAssist, если вы не сделали этого ранее.
18 | Денежная помощь | Привлеките многофункциональную команду в УВКБ ООН (руководство на высшем уровне и активное участие, среди прочего, секторов финансов, защиты, снабжения, программ, регистрации и технического обеспечения).
19 | Денежная помощь | Сотрудничайте с Global Cash Operations/DRS, DFAM, GDS, DESS и другими учреждениями для содействия планированию на случай чрезвычайных ситуаций, надежного управления финансами, отслеживаемости и обеспечения контрольного следа.
20 | Денежная помощь | Примите участие в межведомственной координации денежной наличности и Рабочей группе по вопросам денежных средств: координируйте денежную помощь беженцам в соответствии с мандатом УВКБ ООН в сотрудничестве с правительством и/или местным партнером и сотрудничайте с партнерами в области денежной наличности во всех ситуациях. Сотрудничество может включать в себя зачисление, финансовую поддержку, оценки, таргетинг. См. информацию пакета координации денежных средств.
21 | Денежная помощь | Проанализируйте потребности в людских ресурсах и убедитесь, что операция располагает достаточным запасом денежной помощи и сотрудниками для процесса регистрации, в том числе для немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации.
22 | Продовольствие | Определите пробелы в основных потребностях в продовольствии и непродовольственных товарах с точки зрения количества нуждающихся и вида требуемой продовольственной/непродовольственной помощи.
23 | Продовольствие | Рассмотрите потенциал использования наличных денег в качестве средства для получения продовольствия и удовлетворения основных потребностей (в соответствии с новой политикой в отношении наличных денег, наличные деньги являются предпочтительным средством в ситуациях, где возможно их использование).
24 | Продовольствие | В случае, если использование наличных денежных средств невозможно, а вновь прибывшим в регионах, где ВПП пока отсутствует, требуется продовольствие в натуральной форме, определите продовольственную корзину согласно нормам питательной ценности и стратегию поставки товаров на данный период времени.
25 | Продовольствие | Рассмотрите возможность закупки или сотрудничества с ВПП ООН по закупке высококалорийного печенья (HEBs) для раздачи вновь прибывшим на пограничных пунктах.
26 | Продовольствие | Если ожидаемый приток превышает 5000 беженцев, убедитесь, что ВПП полностью проинформирована о численности населения, планируемой защите, расселении и стратегии оказания помощи (включая денежную помощь), так как эта информация необходима для полноценного участия ВПП в операции.
27 | Продовольствие | Сотрудничайте с ВПП ООН в проведении совместной оценки для определения потребностей и руководства совместными ответными мерами в области продовольствия и питания.
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## Health-Education
Здравоохранение и образование
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Здравоохранение | Текущая программа соответствует руководящим принципам и протоколам общественного здравоохранения (национальным и международным).
2 | Здравоохранение | Регулярно обновляйте анализ потенциальных рисков для здоровья подмандатного населения и соответствующие планы обеспечения готовности к вспышкам заболеваний и реагирования на них.
3 | Здравоохранение | Обновите карту учреждений первичной медико-санитарной помощи и их пропускной способности в районах, которые, вероятно, примут основной поток беженцев. Определите методы поддержки этих объектов для удовлетворения потребностей беженцев или создания дополнительных объектов там, где учреждения не способны принять прогнозируемое количество беженцев, несмотря на увеличение масштабов.
4 | Здравоохранение | Обновите карту учреждений системы направления в целях оказания помощи и их возможностей в районах, которые, вероятно, столкнуться с притоком беженцев. Определить методы поддержки этих учреждений для удовлетворения потребностей беженцев, включая медикаменты и оборудование, персонал и покрытие расходов на направление в другие учреждения.
5 | Здравоохранение | Составьте карту возможностей заинтересованных сторон в области здравоохранения в районах, которые, вероятно, окажутся затронуты притоком беженцев, чтобы выявить потенциальные пробелы и возможности (включая государственные и частные учреждения, ООН, НПО, общество Красного Креста/Полумесяца и другие). Определите партнеров, которые примут участие в расширении масштабов реагирования по мере необходимости.
6 | Здравоохранение | Проведите межведомственную инвентаризацию запасов жизненно необходимых лекарств, предметов медицинского назначения и палаток для организации полевых госпиталей. Разработайте стратегию поиска поставщиков для первоначального реагирования.
7 | Здравоохранение | Проанализируйте внутренний кадровый потенциал УВКБ ООН на национальном и местном уровнях. Основываясь на существующих возможностях, в том числе возможностях партнеров, предложите решения по увеличению масштабов как для процесса координации, так и для процесса внедрения.
8 | Здравоохранение | Проконсультируйтесь с министерством здравоохранения и внесите свой вклад в их план обеспечения готовности к ситуациям притока беженцев.
9 | Образование | Согласуйте с ЮНИСЕФ приоритеты, на которых должны основываться ответные меры в области образования (например, включение учащихся из числа перемещенных лиц в национальную систему образования), и получите предварительную информацию о характере оперативного участия ЮНИСЕФ в этих ответных мерах.
10 | Образование | Согласуйте обязанности руководства/совместного руководства по координации ответных мер в области образования на национальном и субнациональном уровнях.
11 | Образование | Установите контакт с механизмом координации образования для ВПЛ (кластером, если он действует) и внесите свой вклад в обеспечение того, чтобы анализ защиты УВКБ ООН служил основой для планирования и осуществления действий. |  |  |  |  | В ситуациях с вынужденными переселенцами
12 | Образование | Определите правительственные координационные центры по реагированию на чрезвычайные ситуации в Министерстве образования (и высшего образования) на национальном и субнациональном уровнях.
13 | Образование | Проведите краткий обзор контекста ответных мер в области образования, сосредоточив внимание на политической ситуации, которая будет определять стратегическое направление ответных мер в области образования.
14 | Образование | Проведите сопоставление возможностей партнеров (финансируемых УВКБ ООН и партнеров, не получающих финансирование) для определения того, какие организации обладают потенциалом для осуществления/расширения учебной деятельности в затронутых районах.
15 | Образование | Проанализируйте существующие соглашения о партнерстве с УВКБ ООН, чтобы определить партнеров, к которым можно было бы обратиться за помощью для инициирования или расширения учебной деятельности.
16 | Образование | Проведите первоначальный инструктаж заинтересованных сторон в области образования (включая участников процесса развития), посвященный работе УВКБ ООН по обеспечению готовности к возможным притокам беженцев.
17 | Образование | Определите, потребуется ли новая образовательная инфраструктура в затронутых районах (строительство новых школ; реконструкция или расширение существующих школ).
18 | Образование | Запросите информацию о ситуации в области образования в районе/регионе, откуда были перемещены лица, чтобы оценить степень проблем в сфере образования до перемещения и использовать эту оценку при разработке стратегии реагирования. Информация также должна включать данные о структуре системы образования и годах обучения, характеризующихся проведением основных экзаменов.
19 | Образование | Обеспечьте УВКБ ООН возможностью идентифицировать учителей и персонал системы образования во время регистрации (в случаях, когда УВКБ ООН отвечает за регистрацию) и систематически собирать эту информацию.
20 | Образование | Определите национальные программы поддержки образования (включая ускоренное образование, изучение языков и программы повышения квалификации учителей), которые в координации с ЮНИСЕФ, Министерством образования и другими партнерами могли бы быть распространены на учащихся из числа перемещенных лиц и принимающие сообщества.
21 | Образование | Соберите информацию о программах развития образования, реализуемых в принимающих районах, чтобы в дальнейшем инициировать потенциальное расширение проектов в целях охвата перемещенных лиц.
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## ER-Comms-Inter-Agency
Чрезвычайное реагирование и связь, а также межведомственное взаимодействие
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Чрезвычайное реагирование и связь | Определите координатора(-ов) в рамках операции (обычно в области реагирования на чрезвычайные ситуации и/или PI/Связи) для оповещения Отдела внешних связей (Отдел чрезвычайных ситуаций и внешнего взаимодействия — EEE) о любой будущей чрезвычайной ситуации и четко опишите заявления/ключевые сообщения/средства мобилизации ресурсов, подготовленные совместно с Отделом. (EEE проинформирует остальную часть Отдела внешних связей)
2 | Чрезвычайное реагирование и связь | Убедитесь, что планы действий на случай чрезвычайных ситуаций включают связь/мобилизацию ресурсов/межведомственную поддержку.
3 | Чрезвычайное реагирование и связь | Координируйте свои действия с Региональным бюро и Отделом внешних связей (EEE, GCS, DRRM, PSP, PCS) для своевременной разработки позиционирования, ключевых сообщений, линий связи по запросу, возможностей и плана подготовки контента для сбора средств/информационно-просветительской деятельности, призывов к мобилизации ресурсов и других активов, а также взаимодействуйте со СМИ, государственными/частными донорами и другими внешними субъектами.
4 | Чрезвычайное реагирование и связь | Поддерживайте связь с Отделом внешних связей и ознакомьтесь с протоколами PI, механизмами и шаблонами внутренней/внешней отчетности УВКБ ООН, процедурами обновления веб-страниц УВКБ ООН во время чрезвычайных ситуаций, руководящими принципами информирования доноров, требованиями к осуществлению коммуникации, перечисленными в пакете руководящих указаний УВКБ ООН по политике в области ВПЛ, а также участвуйте в межведомственных форумах по коммуникации и форумах государственных/частных доноров, если они существуют (например, Рабочая группа по коммуникациям ООН/PI).
5 | Чрезвычайное реагирование и связь | Разработайте/адаптируйте стратегию и инструменты УВКБ ООН в области коммуникации/мобилизации ресурсов и отчетности (внешние и внутренние) и обучите соответствующий персонал. Определите представителей операции и обучите их взаимодействовать со средствами массовой информации, а также обеспечивать видимость и информационно-просветительскую деятельность, связанные с готовностью УВКБ ООН к действиям и реагированием на чрезвычайные ситуации. Согласуйте обмен информацией между УВКБ ООН и кластерами, возглавляемыми УВКБ ООН (если кластеры действуют).
6 | Чрезвычайное реагирование и связь | Согласуйте и примите протокол по взаимодействию со СМИ/донорами и управлению миссиями на страновом уровне и на уровне подразделений (включая информирование, предоставление технических руководств для СМИ и стандартов репортажей о сексуальном и гендерном насилии, детях и т. д. в гуманитарном контексте).
7 | Чрезвычайное реагирование и связь | Ознакомьте ключевых сотрудников УВКБ ООН на всех этапах операции с требованиями в отношении связи/PI и чрезвычайного реагирования/отношений с донорами (включая руководство миссией) в чрезвычайных ситуациях и проведите обучение, посвященное использованию необходимого оборудования PI (например, смартфона для фотосъемки материалов для демонстрации общественности). При необходимости обращайтесь за рекомендациями к Отделу внешних связей (включая ссылки на технические руководящие принципы для СМИ и стандарты освещения вопросов сексуального и гендерного насилия, проблем детей и т. д. в гуманитарном контексте).
8 | Чрезвычайное реагирование и связь | Обновите списки контактов следующих организаций и лиц: 1) учреждений ООН и партнеров (включая соответствующих субъектов развития и частного сектора); 2) посольств и координационных центров доноров на национальном и региональном уровнях; 3) национальных и международных средств массовой информации.
9 | Межведомственное взаимодействие | Совместно с ключевыми партнерами проводите анализ рисков чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в год и создайте межведомственную группу раннего предупреждения для регулярного анализа ситуации и информирования всех партнеров о тенденциях риска в том случае, если риски относятся к среднему или высокому уровню.
10 | Межведомственное взаимодействие | Согласуйте с правительством и партнерами структуру координации действий на случай чрезвычайной ситуации с беженцами/ВПЛ и будьте готовы активировать ее в соответствии с Моделью координации действий в ситуации с беженцами/совместным письмом УВКБ ООН-УКГВ и кластерной системой.
11 | Межведомственное взаимодействие | Участвуйте в СГООН/Гуманитарной страновой группе и регулярно информируйте ключевых партнеров об анализе рисков и информации раннего предупреждения, относящейся к новым или усиливающимся чрезвычайным ситуациям с беженцами и ВПЛ (только для ВПЛ по вопросам защиты, предоставления жилья/непродовольственных товаров, а также координации и организации работы лагерей в сотрудничестве с УКГВ).
12 | Межведомственное взаимодействие и реагирование на чрезвычайные ситуации | Проведите брифинг совместно с ключевыми партнерами, с государственными/частными донорами Отдела внешних связей (EEE, PCS, DRRM, PSP), субъектами развития и другими заинтересованными сторонами, посвященный повышенному риску чрезвычайной ситуации с беженцами/ВПЛ, предполагаемой необходимости наращивания потенциала и уровня готовности.
13 | Межведомственное взаимодействие и реагирование на чрезвычайные ситуации | Поддержите разработку стратегии управления информацией и отчетности, инструментов и руководящих указаний для УВКБ ООН и межучрежденческих продуктов в сотрудничестве с коллегами из систем мгновенных сообщений.
14 | Межведомственное взаимодействие | Участвуйте в межведомственных дискуссиях по пилотным проектам, посвященным упреждающим мерам.
15 | Межведомственное взаимодействие | Убедитесь, что соответствующий персонал знаком с инструментами межучрежденческого планирования/сбора средств, такими как межучрежденческий план реагирования на проблемы беженцев под руководством УВКБ ООН и Срочный призыв УКГВ/Гуманитарной страновой группы, а также Бюджет дополнительных программ/призыв УВКБ ООН и другие.
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## Admin Finance-HR-FSS
Управление, финансирование, кадры и секция финансового обеспечения
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Управление и финансирование | Проведите оценку банковской системы в стране и возможностей открытия банковского счета, а также обзор возможностей денежных переводов и наличия средств для платежей наличными вручную/расходов и мелких трат.
2 | Управление и финансирование | Разделение обязанностей и делегирование полномочий должно соответствовать действительности, а сотрудники УВКБ должны быть ознакомлены с процедурами финансового управления и иметь соответствующий доступ к системам УВКБ в соответствии с их системой разделения обязанностей.
3 | Управление и финансирование | Определите потребности в транспортных средствах (легковых, бронированных и грузовых). Узнайте о процессе и расходах, связанных с таможенным оформлением импорта, регистрацией транспортного средства и минимальным/обязательным местным страхованием ответственности перед третьими лицами в соответствии с национальным законодательством. Проверьте наличие свободных транспортных средств в службах коммерческого проката.
4 | Управление и финансирование | Обновите информацию об авторизованных банках, подписавших соглашение, для управления всеми банковскими счетами и электронными платежными системами операции.
5 | Управление и финансирование | Убедитесь, что все отделения оснащены сейфами для наличных денег (расчетный счет или счет для мелкой наличности) для безопасного хранения наличных денег и важных документов.
6 | Управление и финансирование | Определите, обладают ли финансовые учреждения, обслуживающие страновые операции УВКБ ООН, потенциалом для продолжения работы в случае чрезвычайной ситуации и полного удовлетворения потребностей УВКБ ООН. Если нет, разработайте альтернативные варианты.
7 | Управление и финансирование | Координируйте действия со службой обеспечения безопасности, чтобы организовать техническое обслуживание и распределение аптечек первой помощи и огнетушителей в транспортных средствах и помещениях УВКБ ООН в соответствии с процедурами, соответствующими SRMM (и, при необходимости, наборов для постконтактной профилактики инфицирования).
8 | Управление и финансирование | Если требуется расширение, ремонтные работы или новые отделения/помещения УВКБ ООН, многофункциональная команда, включающая представителей сферы управления, снабжения, безопасности и ИКТ, обеспечивает соблюдение всех технических аспектов и требований в целях быстрого строительства и ввода в эксплуатацию помещений.
9 | Управление и финансирование | Разработайте план распределения транспортных средств, чтобы гарантировать, что оценка рисков в области безопасности (SRA) учитывает наличие транспортных средств в районах, где этого требуют условия, и что водители прошли необходимое обучение. Транспортные средства, соответствующие требованиям оценки рисков в области безопасности.
10 | Управление и финансирование | Ведите и обновляйте базу данных с указанием дат истечения срока действия виз для всего персонала, чтобы отслеживать процессы выдачи виз. Изучайте, регистрируйте и храните в архиве правила получения виз для потенциальных командировок в чрезвычайных ситуациях и поддерживайте регулярные контакты с соответствующими органами власти.
11 | Управление и финансирование | Храните запас предметов первой необходимости, необходимых для деятельности отделения в соответствующем регионе; периодически проверяйте, пригодны ли эти предметы для использования и находятся ли в хорошем состоянии. Обеспечьте наличие дополнительного оборудования в случае увеличения численности рабочей силы.
12 | Управление и финансирование | Определите помещения, подходящие для размещения персонала, которые могут быть быстро подготовлены к приему персонала при необходимости (с учетом развертывания в чрезвычайных ситуациях).
13 | Управление и финансирование | Высшее руководство/представитель управления УВКБ ООН участвует в техническом обсуждении в ООН (например, в группе оперативного управления) благоприятных режимов в случае чрезвычайных ситуаций (например, типовое таможенное соглашение ООН; ускоренное оформление виз и таможенное оформление для персонала, товаров и оборудования, оказывающих гуманитарную помощь; облегчение транспортировки гуманитарной помощи; освобождение от налогов, пошлин и сборов за деятельность по оказанию чрезвычайной помощи) и по мере необходимости сообщает информацию представителю.
14 | Управление и финансирование | Оцените необходимость строительства новых отделений и их потенциальное местоположение, а также свяжитесь с другими учреждениями, чтобы оценить потенциал для совместного использования помещений. Рассмотрите возможности сотрудничества, доступа и обеспечения безопасности.
15 | Управление и финансирование | Поддерживайте связь со штаб-квартирой/ОЛР и региональным бюро для пересмотра классификации отделений на местах, начавших или только начинающих работу.
16 | Управление и финансирование | Определите жизнеспособные варианты размещения персонала на местах (с учетом срочного развертывания), включая наличие медицинских учреждений и надлежащих санитарных условий (обязанность по должной осмотрительности).
17 | Управление и финансирование | Проанализируйте потребность в наглядных материалах и определите источники их получения.
18 | Управление и финансирование | Изучайте, регистрируйте и храните в архиве нормативы для возможного развертывания в чрезвычайных ситуациях, а также определяйте их в рамках взаимодействия с другими организациями системы ООН (например, через специальные рабочие группы СГООН/Группу оперативного управления СГООН). Поддерживайте регулярные контакты с соответствующими государственными органами.
19 | Управление и финансирование | Определите врачей Организации Объединенных Наций, списки местных медицинских учреждений и их вместимость (также в регионах, где рассматривается возможность создания дополнительных отделений) и разработайте процедуры медицинской эвакуации, в том числе в координации с другими учреждениями ООН (например, через рабочие группы СГООН/Группу оперативного управления СГООН).
20 | Управление и финансирование | Поддерживайте в актуальном состоянии комплект административных инструкций для вновь прибывающего персонала, описывающий административные процедуры (рабочее время, НИОКР, транспортные договоренности); ключевые документы УВКБ ООН (CoC, PSEA); информацию об условиях жизни, безопасности, местных обычаях; список медицинских учреждений (медицинских работниках, врачах ООН, клиниках и больницах ООН и других); ключевые внутренние и внешние контакты в экстренных ситуациях и другие полезные факты/документы.
21 | Управление и финансирование | Поддерживайте связь высшего руководства с органами, ответственными за выдачу виз, а также контакты для ускорения процессов во время возможного увеличения штата.
22 | Кадры | Определите врачей ООН и установите процедуры медицинской эвакуации.
23 | Кадры | Определите местные сети для рекламы национальных вакансий через веб-сайты, газеты, другие организации ООН и НПО.
24 | Кадры | Проводите активный поиск кандидатов для потенциального трудоустройства через платформу Workday.
25 | Кадры | Определите комплексные потребности в персонале (включая определение важнейших ролей и того, какие функции необходимы немедленно) для реагирования на чрезвычайные ситуации и ознакомьтесь со штатной структурой и процедурами для инициирования развертывания и проведения краткосрочных назначений в чрезвычайных ситуациях.
26 | Кадры | Напомните персоналу о необходимости иметь при себе обновленные удостоверения личности и личную документацию, а также хранить копии этих документов за пределами отделения.
27 | Кадры | Распространяйте инвентарные списки и напоминайте международному персоналу о необходимости обновлять их для целей страхования.
28 | Кадры | В сотрудничестве с органами безопасности обеспечьте, чтобы весь персонал прошел обязательные курсы по безопасности UNDSS и получил представление об этих вопросах, полностью отражающее текущее положение дел.
29 | Кадры | Составьте внутри страны реестр сотрудников страновой операции УВКБ ООН с указанием потенциальных возможностей для развертывания, включая резервную группу по оказанию чрезвычайной помощи (при проведении крупных операций).
30 | Кадры | Определите дополнительные потребности в персонале и спланируйте процедуру запроса на развертывание. Инициируйте подготовку круга ведения (TоR) для дополнительного персонала, адаптированного по мере необходимости, в координации с соответствующими подразделениями странового отделения.
31 | Кадры | Учитывайте потребности персонала в обеспечении благополучия в потенциальных чрезвычайных ситуациях и предоставляйте списки контактных данных консультантов персонала УВКБ ООН. Отдел кадров располагает данными об административной части процесса адаптации и инструктажа в чрезвычайных ситуациях.
32 | Секция финансового обеспечения | Процедуры обеспечения безопасности персонала являются современными, функционирующими и отработанными: брифинги по вопросам безопасности, отчеты об инцидентах в сфере безопасности, система Warden, SOPs, план обеспечения безопасности, планы управления критическими инцидентами, планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, включая медицинские, контактные данные в экстренных ситуациях доступны всему персоналу. Следует уделять особое внимание осведомленности персонала об обязанностях по обеспечению личной безопасности в отношении всего вышеперечисленного. https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/policy-guidance/policies/2020/unhcr-hcp-2020-03/Annex_A_Security_Management_Responsibilities_v3.pdf https://unhcr365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/funckc_unhcr_org/EfAhZUkemMFFr06PKEi6kLMBHU4Ti4Y2lAp7fGSzkVmW9Q?e=rHP1aL&CID=4D125283-DA9B-4BF8-8D47-421E5532FA82
33 | Секция финансового обеспечения | Оказывайте содействие в обеспечении соблюдения требований обязательного обучения по вопросам безопасности (BSAFE, SSAFE); а также всего дополнительного соответствующего и основанного на потребностях обучения по вопросам безопасности для всего персонала, например, SMLP для руководителей высшего звена, отвечающих за безопасность сотрудников. Информация о BSAFE доступна по адресу: https://training.dss.un.org/
34 | Секция финансового обеспечения | В координации с медицинской службой поддерживайте (Отдел кадров и UNSMS/UNDSS) актуальный план медицинской эвакуации, готовый к приведению в действие.
35 | Секция финансового обеспечения | Учитывайте и интегрируйте требования безопасности в планы.
36 | Секция финансового обеспечения | Участвуйте в проверке степени важности программы в местах службы, подверженных высокому риску. Соответствующим образом обновляйте План обеспечения непрерывности деятельности. Руководство УВКБ ООН по вопросам степени важности программ.
37 | Секция финансового обеспечения: партнерство/Система обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций (UNSMS) | Обеспечьте полноценное участие в Системе управления безопасностью ООН на страновом уровне (SMT); и региональном уровне (A/SMT). Информируйте высшее руководство о рекомендациях в области безопасности, предлагаемых на уровне A/SMT. Выстраивайте и поддерживайте партнерские отношения в рамках программы «Давайте спасать жизнь вместе» (SLT) и с UNDSS по вопросам безопасности.
38 | Секция финансового обеспечения | В координации с администрацией организуйте техническое обслуживание и распределение аптечек первой помощи и огнетушителей в транспортных средствах и помещениях УВКБ ООН. Координируйте свои действия с медицинскими службами, UNDSS, ЮНФПА, если это применимо к AOR (зона ответственности), чтобы обеспечить наличие во всех отделениях УВКБ ООН современных наборов для постконтактной профилактики инфицирования, а также осведомленность персонала об учреждениях-хранителях и администраторах в их зоне ответственности. https://hr.un.org/page/hiv-pep-kit-management.
39 | Секция финансового обеспечения: наращивание потенциала | Координируйте свои действия с медицинскими службами, UNDSS, ЮНФПА, если это применимо к AOR (зона ответственности), чтобы обеспечить наличие во всех отделениях УВКБ ООН современных наборов для постконтактной профилактики инфицирования, а также осведомленность персонала об учреждениях-хранителях и администраторах в их зоне ответственности. https://hr.un.org/page/hiv-pep-kit-management.
40 | Секция финансового обеспечения: наращивание потенциала | Проводите инструктаж в области безопасности для новых сотрудников. Согласуйте проведение инструктажа с лицами, отвечающими за управление, чтобы убедиться, что информация о безопасности, содержащаяся в инструктивном документе, отражает действительность.
41 | Секция финансового обеспечения: система коммуникации в целях наращивания потенциала | Разработайте и протестируйте системы внутренней безопасной связи (SMS-сообщения, радио и т. д.) для обмена информацией, относящейся к конкретным кризисным ситуациям.
42 | Секция финансового обеспечения: наращивание потенциала | Просматривайте и обновляйте все документы по безопасности в соответствии с требованиями системы обеспечения безопасности ООН и изменениями в характере угроз для оперативной деятельности. Поддерживайте планы переселения/эвакуации в рамках Плана обеспечения безопасности, гарантируя тем самым реалистичность и выполнимость условий реализации. Убедитесь, что персонал осведомлен о протоколах и мерах карантина.
43 | Секция финансового обеспечения: наращивание потенциала | Координируйте свои действия с администрацией, чтобы обеспечить внедрение и соблюдение мер безопасности в жилых помещениях (RSM), применимых к AOR. Предоставляйте техническую поддержку и рекомендации по требованиям в области физической безопасности для отделений УВКБ ООН, складов/приемных залов, центров приема беженцев, мероприятий в лагерях беженцев и поселений.
44 | Секция финансового обеспечения: наращивание потенциала | Оказывайте руководству помощь с технической точки зрения обеспечения безопасности в оценке потребности в дополнительных офисных и жилых помещениях, которые могут быть быстро задействованы при необходимости.
45 | Секция финансового обеспечения: наращивание потенциала | Сотрудничайте с администрацией и поставщиками в определении дополнительных потребностей в транспортных средствах, легковых автомобилях с полным приводом и бронированных автомобилях (AVs) по мере необходимости. Также проконсультируйтесь с инженером-конструктором FSS (BAKI@unhcr.org) по вопросам использования AVs.
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## Protection
Защита
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Защита: контекстный анализ/анализ рисков | Обеспечьте сбор и анализ информации об общей ситуации в области защиты, возникающих рисках/зонах риска/группах, подверженных риску, и других тенденциях на страновом уровне. Эта информация позволит руководству страновой операции УВКБ ООН определять/вносить вклад в разработку сценариев, раннее предупреждение и планирование обеспечения готовности/действий в чрезвычайных ситуациях посредством регулярного мониторинга защиты, взаимодействия с затронутыми сообществами (и перемещенными лицами, если они уже на месте), различными организациями гражданского общества. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами: - Сценарий УВКБ ООН и планирование на случай чрезвычайных ситуаций для межучрежденческого реагирования на проблемы беженцев и мер реагирования конкретных учреждений УВКБ ООН. Ситуации с вынужденными переселенцами: - Участие УВКБ ООН (в качестве агентства по защите и руководителя кластера) в межведомственной рабочей группе по мониторингу рисков/раннему предупреждению. - Вклад УВКБ ООН в межучрежденческое планирование сценариев/действий на случай чрезвычайных ситуаций на национальном или субнациональном уровне.
2 | Защита: контекстный анализ/анализ рисков | Поддерживайте контакты с УВКБ ООН в соседних странах и соответствующими региональными бюро для получения/предоставления раннего предупреждения о перемещениях населения и его профиле. |  |  |  |  | Ситуация с беженцами, в частности
3 | Защита: контекстный анализ/анализ рисков | Установите и поддерживайте регулярные контакты с ключевыми органами пограничного контроля (пограничные службы, иммиграция, национальная безопасность, таможня и т. д.) и субъектами гражданского общества, присутствующими в приграничных районах. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами
4 | Защита: контекстный анализ/анализ рисков | Собирайте и обновляйте информацию о правовых, политических и институциональных рамках страны, имеющих отношение к потенциальным мерам защиты в чрезвычайных ситуациях, включая условия и процедуры доступа на территорию и предоставления убежища, пограничный контроль, политику/законы (включая политику в отношении внутреннего перемещенных лиц), данные о чрезвычайных ситуациях и национальные системы защиты. Создайте хранилище, доступное для УВКБ ООН. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами - УВКБ ООН как ведущее учреждение по делам беженцев Ситуации с вынужденными переселенцами - УВКБ ООН, в том числе в качестве руководителя кластера (и AoRs), в случае его активации
5 | Защита: контекст/сопоставление | УВКБ ООН, или Рабочая группа по защите, или кластер по защите (если он активирован) обновляют список ключевых партнеров в области защиты и органов власти (присутствие, предлагаемые услуги, инклюзивность подход с учетом возраста, пола и разнообразия и потенциал реагирования) в качестве основы для разработки/обновления путей направления лиц с особыми потребностями в защите (гендерное насилие, защита детей, инвалидность, представители ЛГБТИК+, другие). |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ (УВКБ ООН в качестве руководителя сектора/кластера и внутри организации)
6 | Защита: планирование на случай чрезвычайных ситуаций/УВКБ ООН | В составе многофункциональной команды сотрудники УВКБ ООН по вопросам защиты в ходе страновой операции, в том числе обладающие специализированными техническими знаниями (эксперты в области CP, гендерно-мотивированного насилия, координатор по защите, если задействованы кластеры), активно участвуют в обсуждении и разработке плана действий УВКБ на случай чрезвычайных ситуаций. Сотрудники по защите вносят свой вклад в обзор и определение плана действий на случай чрезвычайных ситуаций страновой операции, включая мероприятия по защите, поддерживая включение соображений защиты (гендерно-мотивированное насилие, снижение риска гендерного насилия, CP) в планируемые ответные меры и выделяя соответствующие кадровые и финансовые ресурсы, необходимые для мобилизации усилий. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и вынужденными переселенцами (Внутреннее управление УВКБ ООН)
7 | Защита: планирование на случай чрезвычайных ситуаций/УВКБ ООН | Проведите обзор внутреннего организационного потенциала страновых операций УВКБ ООН в области защиты и определите предварительные потребности в персонале для обеспечения защиты в чрезвычайных ситуациях, включая персонал по вопросам защиты детей и вопросам гендерно-мотивированного насилия. (Информацию о координации сектора защиты/кластера см. также в мероприятии 25) |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и вынужденными переселенцами (Внутреннее управление УВКБ ООН)
8 | Защита: планирование на случай чрезвычайных ситуаций/Сектор защиты и кластер защиты | Совместно с партнерами из существующей национальной рабочей группы по защите (или Кластерной рабочей группы по защите, где кластерная система МПК уже активирована) приступите к разработке стратегии реагирования сектора/кластера в целях защиты и связанные с ней мероприятия, включая мероприятия по искоренению гендерно-мотивированного насилия и мероприятия в области CP, на основе установленной практики и стандартов. Это планирование должно быть интегрировано в любое межучрежденческое планирование готовности/действий на случай чрезвычайных ситуаций под руководством УВКБ ООН (ситуации с беженцами) или межкластерное планирование действий в чрезвычайных ситуациях (подход к обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям). |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ (УВКБ ООН в качестве руководителя сектора/кластера)
9 | Защита: планирование на случай чрезвычайных ситуаций/Сектор защиты и кластер защиты | В странах, уже принимающих беженцев, где, возможно, уже существуют подсекторальные рабочие группы по борьбе с гендерно-мотивированным насилием или рабочие группы в области CP, наметьте первоначальную стратегию реагирования на гендерное насилие или CP и соответствующие мероприятия совместно с членами соответствующих подсекторальных рабочих групп. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ (УВКБ ООН в качестве руководителя сектора/кластера)
10 | Защита: системы защиты/стандарты и процедуры | Вовлекайте национальные власти в обсуждение вопросов международной защиты беженцев, статуса возможных новых притоков беженцев, принципа невозвращения, гражданского характера убежища, а также соблюдения правовых и процедурных стандартов международной защиты. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами
11 | Защита: системы защиты/стандарты и процедуры | На двусторонней основе или в рамках межведомственных инициатив (в ситуациях с вынужденными переселенцами) вступайте в диалог с соответствующими органами власти и сторонниками соображений защиты, включая защиту гражданских лиц, и включения минимальных стандартов (например, гендерного насилия, CP) в меры реагирования властей на чрезвычайные ситуации. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и вынужденными переселенцами
12 | Защита: потенциал в области реагирования/пограничный мониторинг | Разработайте и, по возможности, внедрите систему пограничного мониторинга, используя инструментарий УВКБ ООН по мониторингу в области защиты, а также материалы УВКБ ООН для первичного обучения привлеченных партнеров. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами
13 | Защита: потенциал в области реагирования/мониторинг защиты в чрезвычайных ситуациях | Работайте над созданием или укреплением потенциала мониторинга в области защиты в чрезвычайных ситуациях, используя инструментарий мониторинга защиты УВКБ ООН (т. е. инструменты для мониторинга границ, чрезвычайных ситуаций с ВПЛ или беженцами) и инициируйте обучение финансируемых партнеров и других партнеров по защите (при необходимости). |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ
14 | Защита: потенциал в области реагирования/оценка многосекторальных потребностей | Внесите вклад в подготовительные обсуждения, касающиеся методологий и инструментов межведомственных общих оценок; выступайте за включение в материалы информации, связанной с защитой, в нужном объеме; рекомендуйте методологии, которые включают подходы, основанные на широком участии и учитывающие возраст, пол и разнообразие; рекомендуйте общие принципы и конкретные стандарты сбора данных, связанные с этическими вопросами, и стандарты безопасного, этичного и эффективного управления данными для оперативного реагирования. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами Ситуации с ВПЛ (например, Рабочая группа по оценке)
15 | Защита: потенциал в области реагирования/регистрация в условиях чрезвычайной ситуации | Согласуйте с правительством надлежащие процедуры регистрации в чрезвычайных ситуациях и внедрите процедуры обмена данными. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами
16 | Защита: потенциал в области реагирования/регистрация в условиях чрезвычайной ситуации | Разработайте стратегию поиска персонала, материалов, структур для регистрации в чрезвычайных ситуациях и обеспечьте наличие в стране запасов для регистрации в условиях чрезвычайных ситуаций на первые дни реагирования. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами
17 | Защита: потенциал в области реагирования/развитие потенциала | Участвуйте по мере необходимости и где это осуществимо в инициативах по наращиванию потенциала национальных и местных органов власти и партнеров по темам/вопросам защиты (например, подход с учетом возраста, пола и разнообразия, CP, борьба с гендерно-мотивированным насилием), основываясь на выявленном сценарии и предполагаемом типе ответных мер защиты. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ
18 | Защита: потенциал в области реагирования/процедуры | Предпринимайте, где это уместно и возможно, разработку СОП в соответствии со стандартами УВКБ ООН и МПК для определенных мероприятий (например, борьба с гендерно-мотивированным насилием, защита детей/BIP, инвалидность, проблематика ЛГБТИК+ и т. д.) |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ
19 | Защита: потенциал в области реагирования/подотчетность перед пострадавшим населением | Определите информационные потребности, предпочтительные способы и каналы коммуникации и связанные с ними проблемы. Разработайте план двусторонней коммуникации с сообществами, включая ключевые информационно-просветительские сообщения, которые будут распространяться через меры в области защиты и других партнеров (например, о разлучении семей, безопасности и благополучии детей, MHPSS, рисках гендерно-мотивированного насилия, различных типах доступных услуг по защите, просвещении по вопросам минной опасности) |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ (в том числе на межведомственном уровне и в рамках сектора/кластера защиты)
20 | Защита: потенциал в области реагирования/подотчетность перед пострадавшим населением | Разрабатывайте/обновляйте/укрепляйте механизмы обратной связи с сообществом и реагирования на жалобы, в том числе деликатного характера, и соответствующие операционные процедуры. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ
21 | Защита: потенциал в области реагирования/подотчетность перед пострадавшим населением | Выявляйте и информируйте сети защиты на уровне сообществ (мониторинг, идентификация, рекомендации по этическим вопросам), в том числе от организаций, возглавляемых женщинами, инвалидами, представителями ЛГБТИК+, молодежью, вынужденными переселенцами и т. д., которые могут поддержать информационно-просветительские мероприятия в начале чрезвычайной ситуации. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ
22 | Защита: защита и денежная помощь | Сотрудники УВКБ ООН по вопросам защиты участвуют во внутреннем диалоге УВКБ ООН (и/или межучрежденческих рабочих группах по вопросам использования наличных средств) и мероприятиях по обеспечению готовности/определению масштабов возможных инициатив в области денежных средств, способствуя выявлению рисков и выгод в области защиты и включению защиты в любой предусмотренный целевой подход. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и ВПЛ
23 | Защита: координация действий в области защиты | Органы власти, партнеры УВКБ ООН в области защиты и другие субъекты защиты в зависимости от обстоятельств получают информацию о модели координации деятельности по делам беженцев или о кластерной системе МПК, в частности о роли и обязанностях УВКБ ООН в оказании поддержки правительству и/или в качестве ведущего учреждения кластера защиты. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами - Модель координации в ситуациях с беженцами Ситуации с вынужденными переселенцами - Кластерный подход МПК (если кластер не активирован)
24 | Защита: координация действий в области защиты/защита в RCM | Достигните соглашения о Рабочей группе по защите беженцев под руководством УВКБ ООН/правительства (и соответствующих подсекторов, если это необходимо) на национальном и субнациональном уровнях в зависимости от обстоятельств. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами
25 | Защита: координация действия в области защиты/активация кластера | Обсудите возможную активацию кластера, конфигурацию координации (координация на национальном и субнациональном уровнях) и договоренности о совместном руководстве/содействии с ключевыми учреждениями по защите, включая национальных/местных участников. |  |  |  |  | Ситуации с ВПЛ (если кластер еще не активирован)
26 | Защита: координация действия в области защиты/кадровые вопросы | Представитель УВКБ ООН и высшее руководство по вопросам защиты в координации с региональными бюро обсуждают варианты увеличения кадрового потенциала страновой операции в области координации сектора защиты/кластера (включая IM) и соответствующим образом информируют DESS/DIP. |  |  |  |  | Ситуации с беженцами и вынужденными переселенцами (в условиях, где кластер еще не активирован)
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## Supply and Procurement
Снабжение и закупки
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Снабжение | Изучайте, регистрируйте и храните в архиве правила и процедуры таможенного оформления, а также устанавливайте контакты с соответствующими правительственными координаторами.
2 | Снабжение | При необходимости установите специальный режим импорта (т. е. льготы) для товаров первой необходимости во время чрезвычайной ситуации.
3 | Снабжение | Проведите исследование рынка национальных/местных поставщиков предметов первой необходимости и материалов для убежищ/ВССГ, а также поставщиков финансовых услуг, тяжелой техники и транспортных услуг (если применимо). Обновляйте и поддерживайте список поставщиков/базу данных, включая контактные данные.
4 | Снабжение | Убедитесь, что снабженческая/техническая группа/запрашивающие подразделения знакомы с процедурами экстренного снабжения и закупок.
5 | Снабжение | Заключите местные рамочные соглашения о поставках товаров, которые могут понадобиться в чрезвычайных ситуациях, и механизмах доставки. Обновляйте список рамочных соглашений по мере необходимости.
6 | Снабжение | Разработайте стратегию поиска поставщиков и всеобъемлющий план закупок товаров и услуг, охватывающий трехмесячную помощь, на основе плана действий в на случай чрезвычайных ситуаций.
7 | Снабжение | Определите минимальный расчетный уровень запасов предметов первой необходимости в стране и проанализируйте региональные запасы и/или оперативные запасы в соседних странах на основе плана действий на случай чрезвычайных ситуаций с учетом подотчетности УВКБ ООН как гарантирующего поставщика (в условиях, где задействованы кластеры).
8 | Снабжение | Совместно с ключевыми партнерами создайте межучрежденческую группу по координации материально-технического обеспечения под руководством УВКБ ООН для анализа возможностей и выявления пробелов.
9 | Снабжение | Поддерживайте связь с другими учреждениями ООН (СГООН/ЮНВТО, другими совместными платформами ООН для общих закупок/общими группами по закупкам, а также используйте совместные списки рассылки) для получения и содействия обмену соответствующей информацией о национальном законодательстве, действующих соглашениях о закупках, логистике/транспорте (включая сотрудничество с пограничными органами, авиационными властями и т. д.), складировании и прочим аспектах.
10 | Снабжение | Соберите и подготовьте архив с законодательными актами, нормативными актами и процедурами по импорту/таможенному оформлению, включая общие таможенные соглашения ООН (если таковые имеются).
11 | Снабжение | Установите контакты с соответствующими правительственными координационными центрами по вопросам импорта и таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также разработайте СОП или примите общие процедуры ООН/СОП и следуйте им.
12 | Снабжение | Убедитесь, что команда снабжения знакома с процедурами и условиями экстренных закупок и поставок (включая роль логистического кластера), и учредите необходимые комитеты.
13 | Снабжение | Организуйте и обновляйте DOAP в соответствии с необходимым распределением обязанностей.
14 | Снабжение | Периодически проводите инструктаж и обучайте партнеров процедурам закупок УВКБ ООН, включая предварительную квалификацию для закупок, которая при необходимости предоставляется Отделом снабжения УВКБ ООН в сотрудничестве с Управлением программами и проектами УВКБ ООН.
15 | Снабжение | Проведите исследование рынка национальных/местных поставщиков предметов первой необходимости и других материалов. Обновите список поставщиков/базу данных, включая существующие местные рамочные соглашения УВКБ ООН или доступные рамочные соглашения с другими учреждениями ООН в стране (включая контактные данные). Обменивайтесь информацией с Общей рабочей группой ООН по закупкам (если таковая существует).
16 | Снабжение | Сотрудничайте в рамках MFT в целях определения планов закупок и обсуждения вариантов закупок на местном уровне (местные рамочные соглашения) и/или других вариантов закупок/поставок (например, Глобальные запасы, Глобальные рамочные соглашения).
17 | Снабжение | Участвуйте во внутренних обсуждениях УВКБ ООН по оценке осуществимости денежной помощи.
18 | Снабжение | Убедитесь, что сотрудники УВКБ ООН и весь прочий персонал, управляющий складами (например, координаторы партнеров или коммерческих организаций, если применимо), находятся на месте и обучены складским процедурам/управлению; создайте складское хранилище; обновите модуль инвентаризации MSRP; проводите периодические физические проверки.
19 | Снабжение | С помощью поддержки службы обмена мгновенными сообщениями ведите обновленную внутреннюю картографию складов УВКБ ООН в стране, запасов и прочих данных на страновом и региональном уровнях (в сотрудничестве с РБ).
20 | Снабжение | Проводите обновленную оценку доступных видов местного транспорта (воздушный, автомобильный, речной/морской и т. д.), дорожной инфраструктуры и пропускной способности автомобильного транспорта, а также доступности аэропортов, адекватности инфраструктуры аэропортов и т. д.
21 | Снабжение | Обеспечьте присутствие координаторов УВКБ ООН на совещаниях логистического кластера и других соответствующих кластеров (в частности, кластера по предоставлению убежища/непродовольственных товаров) для гарантии взаимодействия и совместной работы во всех областях логистики, включая транспорт (в том числе авиаперевозки), складские мощности, управление активами, таможенные формальности и т. д.
22 | Снабжение | Поддерживайте регулярные контакты с возглавляемым УВКБ ООН кластером по предоставлению убежища для обмена информацией других гуманитарных партнеров о картографировании запасов и складировании.
23 | Снабжение | Участвуйте в (в том числе путем председательства) Общих рабочих группах ООН по закупкам и/или логистическом кластере и поддерживайте такие группы или кластер в принятии мер по обеспечению готовности.
24 | Снабжение | Также в координации с Рабочей группой ООН по общим закупкам заключите местные рамочные соглашения о поставках транспорта, топлива, расходных материалов и других часто закупаемых товаров и услуг, поскольку эти материалы могут понадобиться в короткий срок в случае предполагаемой чрезвычайной ситуации. Ведите обновленный список и предоставляйте доступ к нему действующей рабочей группе ООН по общим закупкам.
25 | Снабжение | В тех случаях, когда инициативы в области денежной помощи являются согласованным способом реагирования, предпринимайте шаги по привлечению поставщиков финансовых услуг, обеспечивая совместный подход к закупкам (посредством совместных закупок с другими агентствами или путем включения положения о сотрудничестве в свои собственные закупки). Если УВКБ ООН и/или партнеры уже заключили контракт с поставщиком финансовых услуг, следует использовать этот контракт.
26 | Снабжение | Проанализируйте достаточность структуры снабжения и логистики УВКБ ООН и определите потребности в любых дополнительных транспортных/логистических/складских мощностях или возможность совместного использования складских площадей и логистических активов с другими гуманитарными организациями в соответствии с 1) прогнозируемым объемом товаров, которые будут закуплены и получены, 2) складскими мощностями УВКБ ООН и 3) обсуждением с другими учреждениями ООН соответствующих логистических возможностей (через логистический кластер, если он активирован).
27 | Снабжение | Определите дополнительные потребности в транспортных средствах: легковые транспортные средства с полным приводом, бронетранспортеры (при необходимости) и микроавтобусы, учитывая процесс таможенного оформления, регистрацию номерных знаков, страховку и наличие арендованных транспортных средств (также в координации с другими учреждениями ООН/ЮНВТО и т. д.).
28 | Снабжение | В сотрудничестве с Региональным бюро и DESS обеспечьте страновую операцию УВКБ ООН кадровыми ресурсами и потенциалом для выполнения внутристрановых функций УВКБ ООН по снабжению и техническим вопросам, в том числе в области управления информацией.
29 | Снабжение | Координируйте внутренние действия с убежищами, полевыми операциями, программой и делитесь информацией о существующих запасах в стране с координатором кластера по предоставлению убежища под руководством УВКБ ООН (если он активирован).
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## Data-Registration-IM-IT
Данные, регистрация, мгновенный обмен сообщениями и IT
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Регистрация | Подготовьтесь к предоставлению эффективной защиты и помощи путем регистрации каждого домохозяйства и отдельного человека. Для получения денежной помощи, например, крайне важно знать, кто ее получает, чтобы тем самым избежать мошенничества и дублирования. |  |  |  |  | Это также важно для направления лиц в другие учреждения, ведения дел, выдачи документации и оказания управленческой помощи, в том числе в области наличных денежных средств.
2 | Регистрация | Сотрудничайте с правительствами, другими учреждениями ООН, НПО и частными компаниями во время проведения или расширения регистрации, чтобы покрыть расходы на задействованный персонал, регистрационные центры, ИКТ-оборудование, ИТ-инфраструктуру, офисное оборудование, транспорт, безопасность, логистику, информационные кампании и т. д.
3 | Регистрация | Разработайте надлежащие стратегии регистрации, включая бюджетные и кадровые вопросы, чтобы избежать задержек с регистрацией, которые непосредственно влияют на внедрение программ помощи.
4 | Регистрация | Ознакомьтесь с контрольным списком УВКБ ООН для проведения регистрации в чрезвычайных ситуациях, чтобы получить полное представление о задачах и том, что необходимо принять во внимание. Некоторые из трудоемких задач, которые могут быть выполнены заранее, включают согласование роли различных партнеров, в частности правительства. Подготовьте меморандумы о взаимопонимании и соглашения об обмене данными.
5 | Мгновенные сообщения: готовность данных | Обеспечьте доступность докризисных данных наряду со списком существующих возможностей сбора данных (т. е. персонала и материалов), источников данных, видов деятельности по сбору данных и их владельцев, а также кодов для страны предоставления убежища и страны происхождения (или районов происхождения и перемещения в случае внутреннего перемещения).
6 | Мгновенные сообщения: готовность данных | Определите, скомпилируйте и подготовьте руководство по мгновенным сообщениям в чрезвычайных ситуациях, инструменты и продукты, такие как оценка потребностей, мониторинг потоков (и другие виды управления демографическими данными), мониторинг мер защиты в чрезвычайных ситуациях и CORE.
7 | Мгновенные сообщения: готовность данных | CORE представляет собой улучшенную систему обмена мгновенными сообщениями в чрезвычайных ситуациях. Система включает в себя создание и выпуск внешних продуктов. В рамках операций следует определить, требуется ли дополнительный персонал для создания этих продуктов и управления базовыми системами данных, предоставляющими информацию о перемещениях населения, потребностях и ответных мерах.
8 | Мгновенные сообщения: Координация | Укрепляйте способность участников в области реагирования разрабатывать и внедрять скоординированные меры мгновенного реагирования в чрезвычайной ситуации. К действиям по укреплению могут относиться наращивание потенциала местных и международных субъектов, оценка потребностей в ресурсах, связанных с данными, для различных сценариев чрезвычайных ситуаций, установление контактов с соответствующими государственными органами и создание или укрепление рабочей группы в области обмена мгновенными сообщениями. Рабочая группа в области обмена мгновенными сообщениями может провести предварительную подготовку, связанную с обменом данными и информацией, установлением общих типологий и согласованием общих инструментов и услуг (например, ODP, 3/4/5Ws, совместные оценки и т. д.).
9 | Мгновенные сообщения: Координация | CORE представляет собой улучшенную систему обмена мгновенными сообщениями в чрезвычайных ситуациях. Система включает в себя создание и выпуск внешних продуктов. В рамках операций следует определить, требуется ли дополнительный персонал для создания этих продуктов и управления базовыми системами данных, предоставляющими информацию о перемещениях населения, потребностях и ответных мерах.
10 | Демографические данные | Подготовьте прогнозные оценки численности населения и оцените вероятные масштабы и протяженность перемещения.
11 | IT | Запустите оценку потребностей и пробелов в области ИТ в стране, используя шаблон отчета об оценке ИТ для обеспечения готовности.
12 | IT | Установите и поддерживайте контакты с координаторами в области ИТ учреждений ООН и другими партнерами в стране, чтобы инициировать создание межведомственной рабочей группы в области ИТ (ITWG). Активно взаимодействуйте с ITWG, чтобы гарантировать, что группа служит форумом для решения всех вопросов, связанных с ИТ и коммуникациями.
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## Settlement-Shelter-WASH
Поселение, убежище и ВССГ
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Убежище: оперативный аспект | Планируйте помощь в области предоставления жилья на основе ожидаемого притока беженцев/сценариев на национальном уровне и в критически важных местах в тесной консультации с соответствующими государственными органами и в соответствии с политикой УВКБ ООН.
2 | Убежище: оперативный аспект | Ищите альтернативы лагерям беженцев, насколько это возможно.
3 | Убежище: оперативный аспект | Рассмотрите денежную помощь CBI в качестве первого варианта удовлетворения потребностей в размещении.
4 | Убежище: оперативный аспект | Планируйте размещение и жилищную помощь таким образом, чтобы учитывать аспекты защиты (включая возраст, пол, разнообразие и снижение риска гендерно-мотивированного насилия), обеспечивать безопасность, неприкосновенность частной жизни, достоинство, гарантии владения жильем, поощрять участие и расширять возможности как вынужденных переселенцев, так и местных сообществ.
5 | Убежище: оперативный аспект | Определите варианты размещения и предоставления жилища на основе местных условий, норм и предписаний, культурных предпочтений вынужденных переселенцев, климатических соображений, (внутренней) стабильности, способности активизировать ответные меры в случае внезапного притока и т. д.
6 | Убежище: оперативный аспект | Учитывайте в плане связи с местными сообществами, благодаря которым могут быть организованы благоприятные условия размещения.
7 | Убежище: оперативный аспект | Тщательно проконсультируйтесь с сотрудниками в области оказания денежной помощи и убедитесь, что ежемесячные расходы, покрывающие арендную плату и другие потребности в размещении, определены и учтены в рамках MPCA. Учитывайте потребности в жилищной помощи при оценке рынка.
8 | Убежище: оперативный аспект | Согласуйте стандартный набор для лиц, находящихся в убежище в чрезвычайной ситуации, шкалу распределения и протокол распределения, если это уместно.
9 | Убежище: оперативный аспект | Определите и нанесите на карту существующие и потенциальные критически важные места для размещения вынужденных переселенцев или для облегчения дальнейших перемещений (пункты пересечения границы, транзитные центры и центры приема, а также местоположения поселений).
10 | Убежище: оперативный аспект | Составьте карту текущего населения, услуг, инфраструктуры, пропускной способности и возможностей для расширения.
11 | Убежище: оперативный аспект | Проводите многосекторальные оценки, в том числе с привлечением местных органов власти.
12 | Убежище: оперативный аспект | Учтите в плане технические проблемы или риски (например, места, подверженные риску наводнений, оползней, циклонов, нехватки воды, землетрясений, структурной нестабильности, пожарной опасности и т. д.) и, при необходимости, рассмотрите альтернативные места в рамках информационно-просветительской работы с государственными органами.
13 | Убежище: Программный аспект | При необходимости заключайте контракты и привлекайте резервных поставщиков контейнеров, тяжелой землеройной техники (для расчистки земли и подъездных путей) и другого необходимого строительного оборудования.
14 | Убежище: Программный аспект | Проанализируйте внутренний кадровый потенциал УВКБ ООН на национальном и местном уровнях. Предлагайте решения для расширения масштабов (реестр на случай чрезвычайных ситуаций, соглашение о резервном партнерстве и т. д.) на основе существующих возможностей, включая возможности партнеров, как для внедрения, так и для координации деятельности. |  |  |  |  | Ответные меры на ситуации с беженцами; информацию о ВПЛ см. в Глобальном кластере по предоставлению убежища
15 | Убежище: Программный аспект | Составьте карту имеющихся и потенциальных линий поставок УВКБ ООН для нужд убежищ в чрезвычайных ситуациях и связанных с ним складских помещений.
16 | Убежище: Координация | Сопоставьте на страновом уровне присутствие субъектов, занимающихся предоставлением убежища, с текущими и прогнозируемыми возможностями реагирования (персонал, линии поставок, складские помещения) на национальном и субнациональном/местном уровнях.
17 | Убежище: Координация | Активно привлекайте соответствующие правительственные координационные центры на национальном и субнациональном уровнях к мероприятиям по обеспечению готовности.
18 | Убежище: Координация | Информируйте доноров о прогнозируемых проблемах/пробелах/потребностях в оказании помощи в области жилья и создания поселений в рамках более широкого сотрудничества под эгидой руководства.
19 | Убежище: Координация | Проанализируйте возможности и потребности обмена мгновенными сообщениями.
20 | Убежище: Координация | Планируйте/начинайте/продолжайте инициативы по наращиванию потенциала и распространению знаний с соответствующими партнерами и государственными структурами по гуманитарным стандартам и сквозным вопросам для эффективного реагирования на жилищные проблемы.
21 | ВССГ: оперативный аспект | Планируйте помощь в области ВССГ, принимая во внимание, среди прочих факторов, местный контекст, правила и предписания, культурные предпочтения вынужденных переселенцев, климатические соображения и экологические риски, стабильность и способность активизировать ответные меры в случае внезапного притока беженцев.
22 | ВССГ: оперативный аспект | Планируйте помощь в области ВССГ таким образом, чтобы учитывать аспекты защиты (включая возраст, пол, разнообразие и снижение риска гендерно-мотивированного насилия), обеспечивать безопасность, неприкосновенность частной жизни, достоинство, поощрять участие и расширять возможности как вынужденных переселенцев, так и местных сообществ.
23 | ВССГ: оперативный аспект | Количественная оценка необходимой помощи в области ВССГ на основе ожидаемого притока беженцев/сценариев на национальном уровне и в критических местах: общие потребности в водных ресурсах, включая информацию о критических районах, подверженных дефициту воды; требуемые средства санитарии, включая любые технические проблемы (типы почв, глубина залегания грунтовых вод и т. д.); необходимые предметы гигиены (в зависимости от размера и состава семьи, культурных предпочтений, наличия предметов, продолжительности пребывания и т. д.), в том числе как денежная помощь, являющаяся предпочтительным способом помощи.
24 | ВССГ: оперативный аспект | Проанализируйте практику сообщества в области водоснабжения, санитарии и гигиены. Учитывайте соответствующую помощь, адаптированную к предпочтениям и потребностям затронутого населения, в том числе помощь тем, кто находится в группе высокой уязвимости (дети, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, люди с ограниченной подвижностью и другие лица с ограниченными возможностями), при подготовке в области ВССГ.
25 | ВССГ: оперативный аспект | Осуществляйте полевые проверки структур ВССГ (в рамках межотраслевой работы) в пунктах пересечения границы, транзитных центрах, местах размещения/приема или поселениях, в рамках организации хостинга и т. д.
26 | ВССГ: оперативный аспект | Составьте карту потенциальных источников воды, пригодных для водоснабжения.
27 | ВССГ: оперативный аспект | Там, где использование наличных денежных средств нецелесообразно (например, когда предусмотрены официальные расчеты), определите в сотрудничестве с отделом снабжения и программ стратегию поиска материалов, подрядчиков и партнеров в области ВССГ. Стратегия должна охватывать: водоснабжение путем подключения к существующим системам водоснабжения и их ремонта, бурения новых скважин и т. д.; быстрое обеспечение/строительство помещений ВССГ (туалетов, душевых кабин, пунктов мытья рук), чего можно добиться путем внедрения готовых решений (например, оборудованных контейнеров/сборных помещений), использования недавно построенных сооружения или модернизацией существующих (особенно в случае существующих транзитных и приемных центров и официальных поселений); управление сточными водами путем подключения к существующим системам очистки сточных вод и их ремонта, а также своевременной и достаточной очистки от ила, если это необходимо; обеспечение предметами гигиены. Вышеизложенное должно учитывать существующий и прогнозируемый потенциал текущих партнеров. | [5 empty] | Ссылка на материалы?
28 | ВССГ: Программный аспект | Рассмотрите возможность использования наличных денежных средств в соответствии с политикой УВКБ ООН в области денежной помощи на 2022-2026 годы: в тесной консультации с персоналом в области денежной помощи определите и рассмотрите ежемесячные расходы на уровне штаб-квартиры для покрытия потребностей в области ВССГ в рамках MPCA. Учитывайте потребности в помощи в области ВССГ при оценке рынка.
29 | ВССГ: Программный аспект | Проанализируйте внутренний кадровый потенциал УВКБ ООН на национальном и местном уровнях. Исходя из существующих возможностей, в том числе возможностей партнеров, предлагаются расширенные решения (реестр на случай чрезвычайных ситуаций, соглашение о резервном партнерстве и т. д.) как для процесса координации, так и для процесса внедрения.
30 | ВССГ: Программный аспект | Отобразите на страновом уровне присутствие a) участников в области ВССГ с текущим и прогнозируемым потенциалом реагирования (персонал, линии поставок, складские помещения) на национальном и субнациональном/местном уровнях. b) правительственные координационные центры, имеющие отношение к ВССГ на национальном и субнациональном уровнях и участвующие в обеспечении готовности. Обсудите механизмы координации секторов на национальном и субнациональном/местном уровнях, исходя из возможностей и присутствия.
31 | ВССГ: Программный аспект | Информируйте доноров о прогнозируемых проблемах/пробелах/потребностях в области ВССГ в рамках более широкой координации под эгидой руководства.
32 | ВССГ: Программный аспект | Подготовьте стандартные оценки ВССГ с учетом конкретного контекста. Проанализируйте возможности обмена мгновенными сообщениями и потребности сектора ВССГ.
33 | ВССГ: Программный аспект | Выявляйте потребности в наращивании потенциала и оказывайте поддержку в зависимости от контекста и выявленных пробелов в знаниях.
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## Programme
Программа
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Программа | Убедитесь, что соответствующие коллеги (по защите, операциям) знакомы с управлением программами в чрезвычайных ситуациях, включая управление партнерствами.
2 | Программа | Вносите свой вклад в анализ рисков чрезвычайных ситуаций в рамках ежегодного обзора рисков.
3 | Программа | Для подготовки плана действий на случай чрезвычайных ситуаций объедините отдельные потребности в бюджетных средствах; для подготовительных мероприятий УВКБ ООН и для мероприятий УВКБ ООН по реагированию на чрезвычайные ситуации (оперативный бюджет).
4 | Программа | Окажите поддержку специалистам сектора и партнерам в подготовке межведомственного плана оперативной оценки потребностей, включающего методологию и процедуры активации, который позволил бы собрать необходимые данные для реагирования на чрезвычайные ситуации.
5 | Программа | Оказывайте поддержку специалистам сектора и партнерам в определении приоритетных проектов/мероприятий, ориентированных на принимающие сообщества, с целью повышения их способности принимать беженцев.
6 | Программа | Вносите свой вклад в оценку и рекомендации по эффективному созданию, внедрению, координации и управлению совместными инициативами ООН и общими службами.
7 | Программа | Сотрудничайте с отделом снабжения в определении стратегий поиска поставщиков и планов закупок на случай чрезвычайной ситуации на основе плана действий в чрезвычайных ситуациях, основанного на сценарии.
8 | Программа | Планируйте выделение бюджетных средств для будущего пополнения запасов необходимых в чрезвычайных ситуациях предметов, если это применимо.
9 | Программа | Во время планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций проанализируйте существующие соглашения о партнерстве по проектам наряду с составлением карты заинтересованных сторон стратегического планирования, чтобы выявить потенциальные пробелы в экспертных знаниях/услугах, объеме требуемых результатов и местоположении доставки во время чрезвычайной ситуации.
10 | Программа | Обсудите с партнерами внесение необходимых изменений в их соглашения о партнерстве по проектам в ответ на чрезвычайную ситуацию, чтобы устранить любые опасения, связанные с потенциальными изменениями в объеме их работы и последующим воздействием на способность партнеров выполнять поставленные задачи.
11 | Программа | Ускорьте процесс проведения запроса о выражении заинтересованности (CfEoI) для привлечения ряда потенциальных партнеров, когда это необходимо, в течение прогнозируемого периода чрезвычайной ситуации.
12 | Программа | Проводите брифинги по процедурам партнерства УВКБ ООН с новыми потенциальными партнерами, чтобы ознакомить их с возможностями сотрудничества с УВКБ ООН.
13 | Программа | Убедитесь, что партнеры, рекомендованные IPMC для резерва партнеров, провели соответствующие процессы оценки, включая PSEA и оценку потенциала закупок, где это применимо к типу деятельности, которая будет осуществляться во время чрезвычайной ситуации.
14 | Программа | После проведения CfEoI сформируйте резерв потенциальных партнеров, которые были рекомендованы IPMC.
15 | Программа | Помогите новым партнерам из резерва как можно быстрее зарегистрироваться на портале партнеров ООН (если применимо).
16 | Программа | Заключайте новые соглашения о партнерстве на основе сопоставления заинтересованных сторон и по рекомендации IPMC в ответ на чрезвычайную ситуацию.
17 | Программа | Проводите брифинги по процедурам партнерства УВКБ ООН с представителями частного сектора, с тем чтобы ознакомить их с возможностями сотрудничества с УВКБ ООН.
18 | Программа | Осуществляйте гибкое управление бюджетными средствами, чтобы обеспечить немедленное оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию.
19 | Программа | Обновите (или разработайте, если он еще не существует) ежегодный рабочий план мероприятий по мониторингу и оценке, чтобы определить ключевые мероприятия по мониторингу и оценке, необходимые для поддержания партнерских отношений во время чрезвычайной ситуации. |  |  |  |  | Важно: во время чрезвычайной ситуации требования к внедрению и мониторингу результатов не снижаются, а частота мероприятий по мониторингу может увеличиться.
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0

## CCCM
Координация и организация работы лагерей
# | Область | Действия по обеспечению готовности | Координатор | Крайний срок | Предполагаемые потребности (в долл. США) |  | Комментарий
[5 empty] | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с беженцами | Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям с вынужденными переселенцами
1 | Координация и организация работы лагерей | Проанализируйте информацию об управлении перемещением, в том числе на субнациональном уровне, с помощью кластера/рабочих групп по координации и организации работы лагерей беженцев (CCCM) под руководством УВКБ ООН.
2 | Координация и организация работы лагерей | Ознакомьте выбранных партнеров и возглавляемый УВКБ кластер/рабочую группу CCCM с управлением лагерями, подходами и инструментами в различных контекстах и адаптируйте существующие материалы по наращиванию потенциала к условиям страны. Поддерживайте распространение и полное прохождение обучения в области CCCM в формате онлайн.
3 | Координация и организация работы лагерей | Проведите сопоставление существующих гуманитарных организаций, включая правительственные структуры и религиозные организации на страновом и субнациональном уровнях, обладающих опытом в управлении перемещениями лиц, а также сопоставления их текущего/потенциального потенциала в области управления лагерями/координации лагерей с кластером/рабочей группой CCCM под руководством УВКБ ООН.
4 | Координация и организация работы лагерей | (Если формальные или неформальные лагеря беженцев/места проживания и коллективный центр уже существуют) Составьте и поддерживайте список и описание услуг всех существующих лагерей/мест проживания и других общественных объектов с указанием численности перемещенных лиц и содействуйте регулярному обновлению списка с помощью межведомственных процессов.
5 | Координация и организация работы лагерей | Основываясь на первоначальном общем анализе, проведите дальнейший анализ наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации с более углубленной оценкой.
6 | Координация и организация работы лагерей | Рассмотрите проблемы и возможности, связанные с лагерями беженцев/местами проживания, в качестве способа реагирования на чрезвычайные ситуации. Анализ УВКБ ООН служит основой для межсекторального/кластерного обсуждения и обсуждения СГООН/координационной группы по гуманитарным ситуациям и, в конечном счете, для межучрежденческого планирования на случай чрезвычайных ситуаций (подход МПК по обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации).
7 | Координация и организация работы лагерей | Регулярно доводите до высшего руководства обновленную информацию на основе анализа и обсуждений на межведомственном/межкластерном уровне, чтобы обеспечить включение вопросов в диалог с национальными/местными органами власти по стратегии CCCM и мерам на случай чрезвычайных ситуаций в районах, затронутых предполагаемым перемещением населения. Такая информация служит основой для межведомственного планирования на случай чрезвычайных ситуаций (подход МПК по обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации).
8 | Координация и организация работы лагерей | Подготовьте стратегию реагирования, ориентированную на вмешательство во множество крайне нестабильных коллективных ситуаций в спонтанных структурах в неформальном сельском или городском контексте в качестве оперативного учреждения CCCM или руководителя кластера (при активации последнего). |  |  |  |  | В контексте создания поселений для перемещенного населения в условиях, напоминающих лагеря беженцев.
9 | Координация и организация работы лагерей | В качестве оперативного учреждения (полевое управление/CCCM и планирование места проживания) или руководителя кластера (при активации кластера) координируйте действия по выявлению/оценке/согласованию потенциальных мест расположения лагерей беженцев и меры безопасности, а также определяйте роль национальных властей, координируйте определение участников для осуществления функций управления лагерями, содействуйте планированию и проведению многосекторальной оперативной оценки потребностей и координируйте деятельность с гуманитарными организациями для обеспечения потенциала для надлежащего присутствия и предоставления услуг. |  |  |  |  | В контексте создания лагерей для ВПЛ в качестве наиболее подходящего временного размещения для ВПЛ в рамках планируемой меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
10 | Координация и организация работы лагерей | В качестве оперативного учреждения (полевое управление/CCCM и планирование места проживания) или руководителя кластера (при активации кластера) информируйте власти и выступайте за меры по сохранению гражданского и гуманитарного характера лагерей беженцев/мест проживания (включая меры в отношении гражданской администрации, процессов проверки безопасности, свободы передвижения населения лагерей, отделения вооруженных лиц). |  |  |  |  | В контексте планируемых лагерей беженцев/мест проживания в качестве планируемой меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
11 | Координация и организация работы лагерей | Адаптируйте к предполагаемому контексту чрезвычайной ситуации существующие инструменты CCCM, предназначенные для оценки потребностей, картографирования и облегчения координации предоставления услуг, выявления пробелов в предоставлении услуг, обмена информацией о доступных услугах и отслеживания перемещений населения на уровне лагеря/места проживания (инструменты, доступные в Глобальном кластере CCCM или уже разработанные для других ситуации в стране).
12 | Координация и организация работы лагерей | В качестве оперативного учреждения или руководителя кластера CCCM (если он активирован) ведите картографирование присутствия органов власти и гуманитарных организаций, подходящих для управления и координации на местном уровне, в районах, которые, вероятно, пострадают от чрезвычайной ситуации с ВПЛ, и собирайте информацию о том, как это может повлиять на их присутствие и возможности. |  |  |  |  | В контексте планируемых лагерей беженцев/мест проживания в качестве планируемой меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
13 | Координация и организация работы лагерей | В качестве оперативного учреждения или руководителя кластера CCCM (в случае активации кластера) укрепляйте инициативы по развитию потенциала органов власти на различных уровнях, с тем чтобы они могли взять на себя ответственность за управление лагерем. |  |  |  |  | В контексте планируемых лагерей беженцев/мест проживания в качестве планируемой меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
14 | Координация и организация работы лагерей | Убедитесь, что в стратегии планирования и реагирования на чрезвычайные ситуации CCCM надлежащим образом учтены принципы и стандарты защиты, гарантирующие подотчетность затронутому населению, при одновременном сосредоточении внимания на основных мероприятиях в области CCCM.
15 | Координация и организация работы лагерей | В зависимости от межучрежденческих обсуждений ситуации и возникающих потребностей высшее руководство использует возможность поощрения активизации возглавляемого УВКБ кластера CCCM для сценариев перемещения лиц, вызванного конфликтом, и соответствующих механизмов координации кластера, включая возможные партнерские отношения (например, в управлении лагерями беженцев).
16 | Координация и организация работы лагерей | Обсудите варианты увеличения кадрового потенциала координации кластера/рабочей группы в области CCCM и связанной с этим поддержки обмена мгновенными сообщениями внутри кластера, а также для оперативной поддержки (например, старшие координаторы на местах, сотрудники на местах, сотрудники CCCM/руководство на местах).
17 | Координация и организация работы лагерей | В рамках совещания представителей кластера обсудите и проанализируйте уровни готовности, составление карты присутствия и потенциала партнеров, планирование на случай чрезвычайных ситуаций и стратегию реагирования (подход МПК по обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации), а также проанализируйте/адаптируйте по мере необходимости доступные инструменты для поддержки деятельности CCCM в свете предполагаемого сценария чрезвычайной ситуации.
18 | Координация и организация работы лагерей | Участвуйте в процессах межкластерного планирования на случай чрезвычайных ситуаций (подход по обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации), вносите свой вклад в общий анализ и составляйте план осуществления оперативной деятельности для конкретного кластера (подход МПК по обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации).
19 | Координация и организация работы лагерей | Изучите необходимость/возможность создания оперативных субнациональных координационных форумов/рабочих групп или альтернативных подходов к субнациональной координации и организуйте обучение для назначенных координаторов.
20 | Координация и организация работы лагерей | Определите и согласуйте необходимость создания новых технических рабочих групп с установленными сроками и тематической направленностью для разработки конкретных инициатив по обеспечению готовности и мерам реагирования (например, наращиванию потенциала).
21 | Координация и организация работы лагерей | Активно участвуйте в деятельности кластера CCCM в качестве члена кластера и информируйте участников дискуссии о расширенной готовности/планировании действий в чрезвычайных ситуациях с целью согласования внутренней готовности УВКБ ООН со стратегией планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций/реагирования в кластере CCCM и надлежащей поддержки актуализации вопросов защиты. |  |  |  |  | Во всех ситуациях, связанных с перемещением лиц, вызванным конфликтом или стихийным бедствием, с помощью персонала на местах и другого соответствующего персонала (в частности, в области убежища и защиты).
|  |  |  | Всего | 0 | 0
|  |  |  | Всего (укажите данные на первой странице) | 0